Сводный отчет **за 2020 год** по выполнению муниципальных программ Канского района

Таблица

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы Канского района, ответственный исполнитель программы в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных программ) | Ассигнования бюджета по программе, тыс. руб. | Фактически использовано по программе, тыс. руб. | Подпрограммы и основные мероприятия муниципальной программы | Оценка эффективности реализации муниципальной программы  (для определения оценки эффективности использованы степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов), степень достижения показателей результативности, степень соответствия фактичекского уровня расходов запланированному уровню расходов бюджета, эффективность использования средств бюджета муниципального образования) |
| 01 | Развитие системы образования Канского района  МКУ «Управление образования администрации Канского района» | 693 163,8 | 675 937,77 | Подпрограммы:  01.1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Канском районе;  01.2. Развитие кадрового потенциала;  01.3. Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания;  01.4.Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | **Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы выполнены (на 100%):**  **-** удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, составил 96,3%, при плане 96,3%;  - отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, составило 100%, при плане 100%;  - доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, составила 80%, при плане 80%.  **Использование ассигнований бюджета выполнено на 97,5%.**  Не использованы бюджетные ассигнования в сумме 17 226 тыс. руб. (экономия):  в т. ч. по подпрограмме 1 на 17 215,5 тыс. руб.:  - финансирование на осуществление расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества – не исполнены на 896,2 тыс. руб. (экономия электронного аукциона Красномаяковский детский сад – замена оконных блоков);  - финансирование расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в Канском районе – не исполнены на сумму 5738,6 тыс. руб. (денежные средства израсходованы согласно расчетам по нормативу);  - (финансирование расходов на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования) – не исполнены в связи с изменением получателей по причине карантина: компенсация части родительской платы - 652 тыс. руб., доставка компенсации части родительской платы - 6,8 тыс. руб.  - (обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений – школ – в рамках подпрограммы – не исполнены в сумме 2000 тыс. руб. (в связи с расторжением контракта в одностороннем порядке со стороны заказчика из-за не исполнения условий контракта. Средства по реконструкции здания Рудянской школы в связи с присоединением Рудянского детского сада).  - финансирование ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций – не исполнены в сумме 2734,6 тыс. руб. (денежные средства израсходованы согласно расчетам по нормативу);  - внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях – не исполнены в сумме 176,9 тыс. руб. (экономия по результатам проведения электронных аукционов на приобретение ноутбуков, электронных досок в Чечеульской СОШ);  - финансирование расходов на обеспечение питания детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы – не исполнено на сумму 5010,4 тыс. руб. в связи с карантином;  в т. ч. по подпрограмме 3 на 10,5 тыс. руб.,  -«государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» в связи с экономией средств (экономия электронных аукционов по приобретению квартир).  Эффективность реализации муниципальной программы за 2020 год **- Эмп составила 0,975. Программа выполнена в полном объеме.** |
| 02 | Молодежь Канского района в ХХI веке  МБУ «Молодежный многопрофильный центр Канского района» | 3549,2 | 3545,13 |  | **Целевые показатели (индикаторы) и показатели результативности** программы выполнены в полном объеме. Проведено в режиме онлайн 17 общественных мероприятий, акций и реализованных проектов (план 17 ед.), Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях (в режиме онлайн) – 400 чел. (план 400 чел.). Доля существующих молодежных социальных проектов, направленных на развитие района в общем количестве молодежных проектов составила 2% при плане 2%. Доля количества молодых людей, включенных в существующую программно - проектную деятельность от общего количества молодежи составила 10% при плане 10%.  **Использование ассигнований бюджета выполнено на 99,9%.**  В 2020 году не освоено денежных средств в размере 4,1 тыс. руб. (экономия). Денежные средства не полностью были освоены в пункте 2 сметы расходов Канского района средств субсидии – оказание услуг по обучению, повышению квалификации сотрудников МБУ «МЦ». В 2020 году были 2 раза оплачены курсы повышения квалификации директору, специалистам по работе с молодежью в сумме – 29,7 тыс. руб. Прохождение курсов повышения квалификации больше не потребовалось.  **При использовании ассигнований бюджета на 99,9%, целевые индикаторы программы выполнены на 100%.** По всем показателям результативности фактическое выполнение по сравнению с планом составило 100%.  Эффективность реализации муниципальной программ за 2020 год - **Эмп составила 1.** **Программа в 2020 году выполнена в полном объеме.** |
| 03 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Канского района  МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района | 148588,7 | 135653,72 | Подпрограммы:  03.1. Развитие жилищно-коммунального комплекса Канского района  03.2. Экология Канского района  03.3.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Канском районе  03.4.Дорожный фонд Канского района  Основные мероприятия:  1.1.Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом и компенсация перевозчику расходов, возникающих в связи с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом по пригородным и междугородным межмуниципальным маршрутам Канского района.  1. 2. Дорожный фонд Канского района  1.3. Обслуживание гидротехнического сооружения в с. Мокруша на р. Алега | **Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы выполнены в полном объеме (выполнение 100%),** за счет выполнения показателей:  - охват населения усовершенствованной системой теплоснабжения составил 31% при плане 31%;  - количество пригородных и междугородных внутрирайонных маршрутов Канского района – 23ед. при плане 23ед.  **Использование ассигнований бюджета выполнено на 91,3%.** Недоиспользование ассигнований в сумме 12935,0 тыс. руб. произошло за счет:  по подпрограмме 1: план-76015,4 тыс. руб., фактически использовано–63315,2 тыс. руб.- экономия сложилась в сумме 12700,2 тыс. руб.(16,7 %), за счёт корректировки краевой субсидии на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг (выпадающие доходы), результатов торгов, возмещения ФСС, несостоявшегося аукциона;  по подпрограмме 2 «Экология Канского района» при плане 26860,1тыс. руб., финансирование составило 26860,1 тыс. руб. Все запланированные мероприятия выполнены на 100 %;  по подпрограммам 3 и 4 мероприятия в 2020 году не предусматривались;  по основному мероприятию 1.1: план – 31127,7 тыс. руб., фактическое финансирование составило 30902,6 тыс. руб., отклонение на 0,7% (225,1 тыс. руб.), по причине выполнения меньшего количества рейсов по маршрутам в связи с ограничениями, связанными с пандемией;  по основному мероприятию 1.2 «Дорожные фонды» отклонение составило 0,07% (9,7 тыс. руб.), экономия сложилась за счёт результатов торгов, мероприятия выполнены на 100 %;  по основному мероприятию 1.3. мероприятия в 2020 году не предусматривались.  Эффективность реализации муниципальной программы за 2020 год - **Эмп составила 1,038.** **Программа в 2020 году перевыполнена.**  Несмотря на реализацию программы с высокой эффективностью, использование ассигнований бюджета выполнено на 91,3%, за счёт корректировки краевой субсидии по Подпрограмме 1 , возмещения ФСС, экономии в результате торгов и несостоявшегося аукциона. |
| 04 | Безопасность населения Канского района  Администрация Канского района (отдел ГО, ЧС, мобилизационной подготовки и охраны труда администрации Канского района) | 1395,0 | 1262,43 | Подпрограммы:  04.1.Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Канском районе  04.2.Профилактика правонарушений в Канском районе  04.3.Противодействие терроризму и экстремизму на территории Канского района | **Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы выполнены на 100 %.** Количество населения, вовлеченного в процесс информирования и обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от ЧС и террористических актов составило 1500 чел., при плане 1500 чел.; проведено обследований объектов с массовым пребыванием граждан 69, (план 69ед.); проведено проверок (обследований) с оформлением их результатов соответствующими актами и принятием мер по устранению выявленных недостатков 236 (план 236 ед.)  **Использование ассигнований бюджета выполнено на 90,5%.**  Не использованы бюджетные ассигнования в сумме 123,6 тыс. руб.:  в т. ч. по подпрограмме 1 в сумме 123,6 тыс. руб.;  (образовалась экономия бюджетных средств, в результате проведения торгов).  **Эффективность реализации муниципальной программы за 2020 год - Эмп составила 1. Программа выполнена в полном объеме.** |
| 05 | Развитие культуры, физической культуры, спорта и поддержка молодых семей в Канском районе  МКУ «Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации Канского района» | 187406,4 | 186375,17 | Подпрограммы:  05.1. Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района  05.2.Развитие физической культуры и спорта в Канском районе  05.3. Обеспечение жильем молодых семей в Канском районе | **Целевые показатели (индикаторы) программы выполнены на 56%** в связи с тем, что в 2020 году были введены карантинные меры в учреждениях культуры и спорта, отменены все массовые мероприятия. Плановое значение целевого показателя по увеличению доли количества посетителей культурно-досуговых мероприятий не выполнено (при плане 0,001%). Выполнение целевого показателя по увеличению доли систематически занимающихся физической культурой и спортом по факту составило 2,2 % при плане 3,3% (67% по сравнению с планом). Третий целевой показатель выполнен в полном объеме (одна молодая семья улучшила жилищные условия за счет полученной социальной выплаты - 875,50 тыс. руб.).  Выполнение показателей результативности по сравнению с планом составило:  По подпрограмме 1:  - по количеству посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа количество участников культурно-досуговых мероприятий: факт 207093 чел. (план – 290062 чел.), выполнение 71,4%,  - количество культурно-массовых мероприятий: факт 6997 ед., (план – 8300 ед.), выполнение - 84,3%,  - доля населения, посещающего библиотеки (на 1 жителя в год): факт 3,2% (план – 4,1%) - 78%,  - количество обучающихся в школах дополнительного образования: факт 389 чел., (план – 411 чел.) - 94,6%. Подпрограмма 1 выполнена со средней эффективностью.  По подпрограмме 2:  - численность занимающихся физической культурой и спортом из общей численности населения: факт 11122 чел., (план – 11212 чел.) - 99,2%,  - количество спортивно-массовых мероприятий: факт 31 ед. (план – 73 ед.) - 42,5%. Подпрограмма 2 выполнена с низкой эффективностью.  По подпрограмме 3:  - доля молодых семей, улучивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий составила 42% при плане 42% (стабильно за счет активного участия в краевой программе по молодой семье); доля оцифрованных заголовков единиц хранения (в архиве) составила 95% при плане 95%. Подпрограмма 3 выполнена с положительным эффектом.  **Использование ассигнований бюджета в целом по программе выполнено на 99,5%.**  Недоиспользование (экономия) ассигнований в сумме 939,2 тыс. руб. обусловлено следующим:  - подпрограмма 1 выполнена на 99,1%. Недоисполнение составило 1615,6 тыс. руб., в том числе: недоисполнены средства в сумме 1031,2 тыс. руб., на выполнение работ по изготовлению ПСД для капитального ремонта Большеуринского ДК, по причине расторжения в одностороннем порядке контрактов с «Исполнителем» (бюджетные ассигнования были уменьшены 31.12.2020г.). Перевыполнение плана по платной деятельности составило 92 тыс. руб. - 107.5% от плана (план - 1224 тыс. руб., факт - 1316 тыс. руб.), в связи с увеличением полученных доходов от благотворительных пожертвований. Полученные средства экономии в сумме 676,4 тыс. руб., после проведения торгов на приобретение автомобиля перераспределены на подпрограмму 2 на увеличение фонда оплаты труда спортивных школ.  Перевыполнение по финансированию подпрограммы 2 составило 676,4 тыс. руб., в связи с перераспределением средств экономии из подпрограммы 1, для увеличения фонда оплаты труда спортивных школ, по причине увеличения средней заработной платы основного персонала. По подпрограмме 3 финансирование освоено в полном объеме.  **При использовании ассигнований бюджета на 99,5%, целевые индикаторы программы выполнены на 56%.** По всем показателям результативности фактическое выполнение по сравнению с планом составило 84%.  Эффективность выполнения муниципальной программы - **Эмп составила 0,47. Программа в 2020 году не выполнена.** |
| 06 | Развитие малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности в Канском районе  Администрация Канского района (отдел планирования и экономического развития администрации Канского района) | 147,0 | 147,0 | Подпрограммы:  06.1.Развитие малого и среднего предпринимательства в Канском районе  06.2. Развитие инвестиционной деятельности в Канском районе | **Целевые показатели (индикаторы)** **программы выполнены в полном объеме: подпрограмма 1:** Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории района в соответствии с планом создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Канском районе в 2020 годусоставило 1 единицу - ОАО «Канская сортоиспытательная станция». Выполнение данного показателя по сравнению с планом составило 100%.Финансовая поддержка оказана 1 субъекту МП, по сравнению с планом показатель выполнен на 100% (по плану 1ед.). Сохранено 1 рабочее место (при плане 1 рабочее место) – выполнено на 100%. Привлечено инвестиций получателями поддержки на 605,0 тыс. руб., что в 2 раза больше, по сравнению с планом (план–300,0тыс. руб.). В 2020 году по мере реализации мероприятий **подпрограммы 2** в администрацию заявился один субъект малого бизнеса, который произвел затраты по приобретению основных средств. Выполнено на 100%. Отклонений от плана нет. Все подпрограммы выполнены с положительным эффектом.  **Использование ассигнований бюджета выполнено на 100%. При использовании ассигнований бюджета на 100%, целевые индикаторы программы выполнены также на 100%.** По всем показателям результативности фактическое выполнение по сравнению с планом составило 100%.  Эффективность реализации муниципальной программы за 2020год - **Эмп составила 1.** **Программа в 2020 году выполнена в полном объеме.** |
| 07 | Архитектура и градостроительство на территории Канского района  Отдел архитектуры и градостроительства администрации Канского района | 1826,4 | 1826,4 | Подпрограммы:  07.1.О территориальном планировании, градостроительном зонировании и мероприятиях по землеустройству  Основные мероприятия:  1.1. Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учёт земельных участков | **Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы выполнены в полном объёме:**  **-**предоставление земельных участков для строительства жилых домов - 10 ед. (по плану 10 ед.);  - постановка на кадастровый учет земельных участков государственной собственности, права на которые не разграничены с целью распоряжения ими в установленном законодательном порядке – 6 объектов (по плану 6 объектов).  Отклонения от плана отсутствуют.  **Использование ассигнований бюджета выполнено на 100%.**  По подпрограмме 1: план - 1766,4 тыс. руб., фактическое финансирование – 1766,4 тыс. руб.;  По основному мероприятию 1.1.: план – 60,0 тыс. руб., фактическое финансирование – 60, 0 тыс. руб.  По всем показателям результативности фактическое выполнение по сравнению с планом составило 100%.  Эффективность реализации муниципальной программ за 2020год - **Эмп составила 1.** **Программа в 2020 году выполнена в полном объеме.** |
| 08 | Развитие сельского хозяйства в Канском районе  Администрация Канского района (отдел сельского хозяйства администрации Канского района) | 5984,7 | 5599,38 | Подпрограммы:  08.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы.  08.2.Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.  Основное мероприятие: Организация проведения отлова, учет, содержание и иное обращение с безнадзорными домашними животными. | **Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы выполнены в полном объёме:**  - уровень рентабельности сельскохозяйственного производства составил 26,25%, при плане 20,01%,  - размер средней номинальной начисленной заработной платы работников, занятых в сельском хозяйстве больше к плану на 38,6% и составил 30570 руб. планировался 22050 руб.  **Использование ассигнований бюджета выполнено на 93,6%,** экономия в сумме 385,3 тыс. руб. возвращена в бюджет, в связи с отсутствием заявок на заключения контракта по основному мероприятию.  **При использовании ассигнований бюджета на 93,6 % целевые индикаторы программы выполнены на 100%.** По всем показателям результативности фактическое выполнение по сравнению с планом составило 100%, по основному мероприятию – 126 %.  Эффективность реализации муниципальной программ за 2020 год - **Эмп составила 1.** **Программа в 2020 году выполнена в полном объеме.** |
| 09 | Управление муниципальными финансами в Канском районе  Финуправление Канского района | 121 133,8 | 119 862,78 | Подпрограммы:  09.1. Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Канского района;  09.2.Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | **Целевые показатели** муниципальной программы выполнены на 100%**:** минимальный размер бюджетной обеспеченности составил 1,8 (план 1,8); доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ составила 95,7% при плане 95%. **Использование бюджетных ассигнований выполнено на 99,0%** (меньше на 1 271,1 тыс. руб.) за счет недоиспользования средств:  по Подпрограмме 1 в сумме 1258,4 тыс. руб.:  - возвращены неисполненные ассигнования по: осуществлению первичного воинского учета на территории Терского сельсовета, где отсутствует военный комиссариат (30,0 тыс. руб.);  -Бюджету Рудянского сельсовета была предоставлена субсидия на создание пожарных водоемов на территории Рудянского сельсоветов в сумме 3519,2 тыс. руб. По результатам электронных аукционов были заключены контракты по сниженной цене. Остаток средств субсидии составил 806,1 тыс. руб. (был произведен возврат остатка в краевой бюджет);  - Бюджету Чечеульского сельсовета была предоставлена субсидия на софинансирование МП формирование городской среды в сумме 1500,00 тыс. руб. По результатам электронных аукционов был заключен контракт по сниженной цене. Остаток средств субсидии составил 0,6 тыс. руб., поэтому сумма поступления из краевого бюджета составила 1499,4 тыс. руб.  - Бюджетам поселений Канского района была предоставлена субсидия на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив в сумме 12 336,4 тыс. руб. По результатам электронных аукционов были заключены контракты по сниженной цене. Остаток средств субсидии составил 421,7 тыс. руб. (Большеуринский сельсовет – 407,5 тыс. руб., Терский сельсовет – 7,5 тыс. руб., Чечеульский сельсовет – 6,7 тыс. руб.).  По Подпрограмме 2 бюджетные ассигнования не исполнены в полном объеме (меньше на 12,6 тыс. руб.), в связи с тем, что бюджетные обязательства в сумме 12,1 тыс. руб. находятся под контрактами 2020г. (услуги связи 2,6 тыс. руб., эл. энергия 9,5 тыс. руб.) счет фактура выставлена в январе 2021 г. Произведен возврат ФСС (б/л за счет работодателя) в конце 2020г. 0,4 тыс. руб.  **При использовании ассигнований бюджета на 99,0%, целевые индикаторы программы выполнены в полном объеме, некоторые перевыполнены.**  Эффективность реализации муниципальной программ за 2020год - **Эмп составила 1**. **Программа в 2020 году выполнена в полном объеме.** |
| 10 | Развитие архивного дела в Канском районе  МКУ «Канский районный архив» | 1563,1 | 1560,25 |  | **Целевые показатели** муниципальной программы выполнены на 100%**:** архивные фонды увеличены на 84% (план 84%). Показатели результативности также выполнены на 100%. **Использование бюджетных ассигнований выполнено на 99,8%** (меньше на 2,9 тыс. руб.). Недоиспользование произошло за счет того, что оплата услуг телефона и сети Интернет по МКУ «Канский районный архив» за декабрь месяц 2020 года на общую сумму 2,9 тыс. руб. была проведена в январе 2021 года.  **При использовании ассигнований бюджета на 99,8%, целевые индикаторы программы выполнены в полном объеме.**  Эффективность реализации муниципальной программ за 2020год - **Эмп составила 1**. **Программа в 2020 году выполнена в полном объеме.** |
| 11 | Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций в Канском районе  Администрация Канского района (МБУ «Молодежный многопрофильный центр Канского района») | 30,0 | 0 |  | **Муниципальная программа в 2020 году не была реализована.** Социально - ориентированные некоммерческие организации, действующие в Канком районе не были созданы (при плане – 2 единицы). Запланированные показатели результативности в 2020 году не достигнуты. Денежные средства в размере 30,0 тыс. руб. не были освоены. Невыполнение программы произошло в связи с низкой активностью граждан Канского района; ограниченных ресурсов - человеческих, финансовых, технических; неравномерностью развития отдельных видов общественной активности населения. **Эффективность реализации муниципальной программ за 2020год - Эмп составила 0. Программа в 2020 году не выполнена.** |
| 12 | Земельно-имущественные отношения на территории Канского района  Отдел земельно-имущественных отношений администрации Канского района | 434,5 | 434,49 | Подпрограммы:  12.1 Техническая инвентаризация и паспортизация муниципальных объектов;  12.2 Приобретение жилья в муниципальную собственность;  12.3 Оценка муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности;  12.4 Обеспечение и реализация муниципальных программ и прочие мероприятия | **Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы выполнены в полном объёме:**  - оформление технических планов на объекты недвижимости муниципальной собственности для постановки на кадастровый учет, с целью дальнейшей регистрации прав на данные объекты-  1 объект (план- 1 объект);  - оценка с целью определения рыночно - обоснованной величины арендной платы объектов нежилого фонда, транспортных средств в целях передачи их в аренду, а также продажи - 197 объектов (план – 197 объектов);  - поступление доходов в бюджет к плану (аренда муниципального имущества) - 80 % (план 80 %).  **Использование ассигнований бюджета выполнено на 100%:**  По подпрограмме 1: при плане 29, 7 тыс. руб., финансирование составило 29,7 тыс. руб.;  по подпрограмме 2: мероприятия не предусматривались;  по подпрограмме 3: при плане 159,5 тыс. руб., финансирование составило 159. 5 тыс. руб.;  по подпрограмме 4: при плане 245, 3 тыс. руб. – финансирование составило 245, 3 тыс. руб.  По всем показателям результативности фактическое выполнение по сравнению с планом составило 100%.  Эффективность реализации муниципальной программ за 2020 год - **Эмп составила 0,956.** **Программа в 2020 году выполнена в полном объеме.** |
|  | **Итого по всем муниципальным программам** | **1165222,6** | **1132204,53** |  |  |

Примечание.

1. В 2020 году в Канском районе действовали 12 муниципальных программ. По итогам реализации муниципальных программ, в соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации муниципальных программ выявлено, что 9 муниципальных программ (№№ 01,02,04,06,07,08,09,10,12) выполнены в полном объеме, 1 муниципальная программа (№ 03) перевыполнена, 2 муниципальные программы (№№ 05,11) не были выполнены. Подробное описание по каждой муниципальной программе дано в Таблице.

Общее недоиспользование, экономия ассигнований бюджета по всем муниципальным программам составило 33018,07 тыс. руб. или 2,8% от общего объема запланированных ассигнований на 2020 год, в т. ч.: экономия ассигнований бюджета выявлена по 6 муниципальным программам (01; 02; 03; 04; 05; 0,8). Причины недоиспользования и экономии ассигнований по каждой муниципальной программе описаны в Таблице. Из общего объема недоиспользованных ассигнований 52,2% ассигнований составило недоиспользование (экономия) по муниципальной программе «Развитие системы образования Канского района».

2. При составлении сводного отчета по выполнению муниципальных программ использован Сводный отчет о реализации муниципальных программ в 2020 году в части финансирования (приложение к приказу Финуправления Канского района от 02.03.2015г. №14/од).

Исполнители:

Артёмова Светлана Николаевна

Какаулина Ирина Вячеславовна

Лазарева Оксана Анатольевна

Цвирко Евгения Юрьевна

8(39161) 3-28-76