## 01.07
Реализация плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствования долговой политики районного бюджета Канского района 01.12.2014 года
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Направление | Мероприятия | Срок исполнения | Информация о проведенной работе (полученный эффект, в том числе в денежном выражении)
РОСТ ДОХОДОВ
1. | Повышение качества планирования районного бюджета Канского района
1.1. | Обеспечение взаимосвязи между стратегическим и бюджетным планированием | 1. Обсудить в муниципальном образовании Канский район проект Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2020 года (на территориях поселений, на семинарах Глав поселений, в структурных подразделениях администрации Канского района и т. д.) | 1-ое полугодие 2014 года | С участием глав сельсоветов и депутатов состоялось обсуждение проекта концепции устойчивого развития сельских территорий Красноярского края на период до 2020 года, проекта «Основы концепции развития местного самоуправления в Российской Федерации на среднесрочный период» и проекта Федерального Закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», предложения направлены в Совет муниципальных образований края и ЗС. 28 мая были рассмотрены предложения глав сельсоветов по проекту Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2020 года с учетом мнений заинтересованных граждан на территории поселений.
|  | 2. Провести корректировку планов социально-экономического развития Канского района (Комплексная Программа СЭР до 2020 года, в соответствии с решением Министерства экономики и регионального развития Красноярского края) | 2-ое полугодие 2014 года | Работа будет начата по мере получения письма министерства экономики и регионального развития Красноярского края о крректировке комплексной программы СЭР на период до 2020 года
|  | 3. Принятие распоряжения по разработке и разработка мониторинга и прогноза СЭР на период 2015-2017гг. в соответствии с положениями Стратегии Стратегию социально-экономического развития Красноярского края до 2020 года | 2-ое полугодие 2014 года | Распоряжение по разработке мониторинга и прогноза СЭР на период 2015-2017гг. принято 17.06.2014 ( распоряжение администрации Канского района № 157-рг). Разработка мониторинга и прогноза начата 17.06.2014 и, в соответствии с распоряжением будет закончена до 01 сентября 2014г. При разработке мониторинга и прогноза учитываются положения и направления развития экономики, изложенные в проекте Стратегии СЭР Красноярского края до 2020г. В соответствии с прогнозом дефицит консолидированного бюджета будет снижаться, в сравнении с предыдущим годом: в 2015г. на 72%; (19390,07 тыс. руб.) в 2016г. на 33,7% (2530,0 тыс. руб.); в 2017г. на 49,4%.(2465,1 тыс. руб.).
1.2. | Работа с главными администраторами | 1. Разработать методические рекомендации по планированию доходов, администрируемых органами местного самоуправления Канского района, доведение соответствующих рекомендаций до главных администраторов | 2014-12-01 | Приказ Финуправления Канского района от 05.11.2014 № 122 "Методические рекомендации по планированию доходов, администрируемых органами местного самоуправления".
2. | Достижение параметров районного бюджета по доходам на 2014-2016 годы
2.1. | Работа с главными администраторами доходов | 1. Доведение плана налоговых и неналоговых платежей и сборов на 2014 год до главных администраторов | 2014-01-10 | План доведен
|  | 2. Отчет на аппаратных совещаниях администрации Канского района главных администраторов доходов по исполнению плана налоговых платежей и сборов на 2014 год | Первое аппаратное следующее за отчетным кварталом | Главные администраторы доходов заслушаны
2.2 | Работа с бюджетообразующими налогоплательщиками Канского района | 1. Получение согласий на предоставление сведений налоговой статистики от ФНС | 1 полугодие 2014 года | Сделаны запросы в 13 организаций Канского района, на 4 получены ответы с согласием на получение данных
|  | 2. Получение прогноза налоговых платежей на 2015-2017 годы | 1 полугодие 2014 года | Направлены запросы в учреждения и организации Канского района для получения информации по уплате налоговых платежей в бюджет Канского района и получены ответы с расчетами
3. | Увеличение налогового потенциала и доходов консолидированного бюджета Канского района
3.1 | Эффективное управление инвестициями | 1. Разработка и принятие НПА в соответствии с планом мероприятий по реализации Инвестиционной стратегии Красноярского края относительно территории Канского района | 2-ое полугодие 2014 года | Работа по данному направлению не ведется до получения краевых рекомендаций
|  | 2. Мониторинг мероприятий по внедрению инвестиционной стратегии Красноярского края на территории Канского района | Ежеквартально, по мере принятия плана мероприятий по реализации Инвестиционной стратегии края | Работа по данному направлению не ведется до получения краевых рекомендаций
3.2 | Повышение инвестиционной привлекательности | 1. Анализ проблем и подготовка предложений по совершенствованию регионального законодательства по снижению административных барьеров для предпринимателей, с направлением в Министерство инвестиций и инноваций края | По мере организации Министерством инвестиций работы в данном направлении | Работа по данному направлению не ведется до получения краевых рекомендаций
3.3. | Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности района | 1. Проведение инвентаризации муниципального имущества и анализ фактического использования имущества | 2014-04-01 | Установлена программа «Барс-балансодержатель» для проведения сверки имущества. Проведена сверка со всеми контрагентами. Уточнены реестры движимого имущества. Проведен анализ использования транспортных средств. Определен список транспортных средств, подлежащих списанию. В стадии подготовки отчеты независимых оценщиков для списания 7-ми транспортных единиц
|  | 2. Выявление неиспользуемых и неэффективно используемых помещений | 2014-04-01 | Проведена работа по выявлению неиспользуемых и неэффективно используемых помещений. Установлено 16 неиспользованных помещения.
|  | 3. Подготовка предложений о включении в прогнозный план приватизации на текущий год неиспользуемого и неэффективно используемого муниципального имущества | 2014-05-01 | Проведен аукцион по продаже муниципального имущества, включенного в план приватизации на сумму 1237,72 тыс. руб. В бюджет района поступило 242,5 тыс. руб. от продажи трех объектов муниципальной собственности. Повторно объявлен аукцион для реализации 3-х объектов муниципальной собственности. Дополнительно планируется получить доходы от продажи имущества на сумму 249,0 тыс. руб.
|  | 4. Разработка проекта прогнозного плана приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год и плановый период | 2014-08-01 | Подготовлен проект плана приватизации на 2015г., в который включены 17 объектов. Ориентировочная сумма от реализации имущества составит 9500 тыс.руб.
|  | 5. Подготовка предложений об изъятии из оперативного управления муниципальных учреждений в казну неиспользуемого имущества | 2014-07-01 | Проведена работа по целевому использованию имущества, находящегося в оперативном управлении. 4 нежилых помещения изъяты из оперативного управления и переданы в аренду.
|  | 6. Сдача в аренду неиспользуемого имущества | 2014-09-01 | Сданы в аренду 4 нежилых помещения в с.Амонаш.и одно помещение в с. С-Ерша. Ожидаемое поступление от арендной платы составит 71972,12 руб
|  | 7. Проведение анализа НПА, регламентирующих порядок установления размера арендной платы за имущество и приведения их, при необходимости, в соответствие с требованиями действующего законодательства. | 2014-06-01 | Проведен анализ НПА, регламентирующих порядок установления размера арендной платы за имущество. Принятые НПА соответствуют требованиям действующего законодательства .
|  | 8. Проведение анализа размера арендных платежей | 2014-05-01 | см. пункт 9
|  | 9. Проведение анализа ставок арендной платы по действующим договорам аренды имущества на предмет их соответствия рыночным | 2014-05-01 | 352 договора заключено по итогам торгов по рыночным ставкам; 40-по ставкам, рассчитанным по утвержденной методике
|  | 10. Проведение анализа условий действующих договоров аренды на предмет возможности ежегодного изменения арендной платы с учетом темпов инфляции, в случае отсутствия -внесение соответствующих изменений в договоры | 2014-05-01 | Проведен анализ действующих договоров аренды на предмет возможности ежегодного изменения арендной платы с учетом темпов инфляции, Существенным условием договоров, заключенных на длительный срок является арендная плата. Договоры заключены по итогам аукционов, условиями договоров не предусмотрены предлагаемые изменения условий.
4. | Снижение задолженности, в том числе проведение мероприятий по легализации заработной платы
4.1. | Проведение работы в рамках межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд и взысканию недоимки налоговых и неналоговых платежей | 1. Мониторинг состояния дел с выплатой заработной платы в организациях Канского района | Ежемесячно | Дополнительный НДФЛ в результате повышения заработной платы от деятельности комиссии при ОМСУ – 15,7 тыс.руб. Анализ работы комиссии за 6 месяцев 2014 года направлен 07.07.2014
|  | 2. Взаимодействие с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой №8 по Красноярскому краю по формированию списка хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность по оплате труда | Постоянно | Работа ведется ежедневно
|  | 3. Информирование населения в СМИ, сети Интернет о правах работников и ответственности работодателей за нарушение сроков выплаты заработной платы, о задолженности и принимаемых мерах с целью сокращения данной задолженности | Постоянно | Все, что не связано с разглашением налоговой тайны, население информируется. 07.07.2014 года направлена заметка в газету «Канские ведомости» о работе комиссии по «теневой» заработной плате.
|  | 4. Реализация Порядка информационного взаимодействия при организации работы территориальной комиссии по легализации теневой заработной платы во внебюджетном секторе экономики Канского района | Ежеквартально | Согласно Порядка информционного взаимодействия. Письмо Министерства экономики и регионального развития Красноярского края от 03.02.2014 №209
4.2. | Легализация теневой заработной платы во внебюджетном секторе экономики района | 1. Проведение заседаний межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд и взысканию недоимки налоговых и неналоговых платежей, рассматривающей вопросы погашения задолженности по заработной палате перед работниками, а также легализация теневой заработной платы | 1 раз в квартал | 19.02.2014, 26.03.2014, 23.04.2014, 28.05.2014, 25.06.2014, 23.07.2014, 27.08.2014, 24.09.2014, 22.10.2014, 26.11.2014
|  | 2. Мониторинг проведенной работы межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд и взысканию недоимки налоговых и неналоговых платежей | Ежеквартально | Проведен мониторин, доведен до сведения членов комиссии и заслушан на аппаратном совещании у руководителя администрации
|  | 3. Доклад проведенной работы по легализации теневой заработной платы во внебюджетном секторе экономики района за истекший год на аппаратном совещании администрации Канского района | ежегодно, 1 квартал следующего года | Доклад проведен 07.04.2014 года на аппаратном совещании у руководителя администрации
4.3. | Проведение работы с муниципальными учреждениями Канского района по недопущению образования налоговой задолженности перед бюджетами всех уровней | 1. Анализ сверки расчетов с налоговой инспекцией, внебюджетными фондами по ГРБС и сельским учреждениям | ежегодно до 01 мая и 01 октября | 1. Анализ расчётов по страховым взносам по состоянию на 01.01.2014 показал, что просроченная задолженность отсутствует. Всего по муниципальным учреждениям зафиксирована переплата (по данным фондов) в ФСС - 744,8 тыс. руб., в ПФР - 25,0 тыс.руб. 2. Анализ расчётов с налоговой инспекцией по состоянию на 01.10.2014 выявил по муниципальным учреждениям отдельных сельских администраций наличие задолженности по штрафам в размере 11,9 тыс. руб. и переплату по налогам - 0,7 тыс. руб.
|  | 2. Направление информации о задолженности учреждений ГРБС | ежегодно до 01 мая и 01 октября | 1. Информация расчетов по страховым взносам доведена до ГРБС письмом № 246/06-22 от 08.05.2014 2. Информация по расчётам с налоговой инспекцией доведена до глав сельсоветов письмом №508/06-22 от 27.10.2014, где им предложено урегулировать задолженность до 20.11.2014
4.4. | Проведение работы в рамках межведомственной комиссии по снижению задолженности по налогам и сборам | 1. Проведение заседаний комиссий | 1 раз в месяц | Проведены 10 заседаний комиссии, рассмотрена задолженность 118 юридических лиц и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, за 9 месяцев погашена задолженность в бюджет 2222,6 тыс.руб., в пенсионный фонд 1341,6 тыс. руб., в фонд медицинского страхования 125,2 тыс.руб.
|  | 2. Мониторинг проведенной работы межведомственной комиссией по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд и взысканию недоимки налоговых и неналоговых платежей | Ежеквартально | Мониторинг проведен 23.04.2014 - проанализирована работа комиссии, с итогами работы ознакомлены члены комиссии, отправлена отчетность в министерство экономики и регионального развития Красноярского края
|  | 3. Взаимодействие с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой №8 по Красноярскому краю и ГУ УПФ РФ в г. Канске и Канском районе по формированию списка хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность по налогам и взносам | Постоянно | Списки формируются ежемесячно совместно с налоговой инспекцией и пенсионным фондом
ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ
1. | Повышение эффективности деятельности сети муниципальных учреждений
1.1. | Повышение качества оказания муниципальных услуг | 1. Подготовка предложений по повышению эффективности деятельности учреждений, оптимизация сети бюджетных учреждений | 15.05. | Ликвидация МБОУ "Тарайская НОШ" с 01.09.2014 - экономия бюджетных средств (электроэнергия 188 тыс. руб., заработная плата 64 тыс. руб.)
|  | 2. Проведение контрольных мероприятий по подведомственным учреждениям. Предоставление ежеквартального отчета в Финуправление Канского района | ежеквартально до 12 числа | Отчетность предоставляется каждым ГРБС, заслушивается у заместителя руководителя администрации Канского района по социальным вопросам
|  | 4. Увеличение количества проведения дискотек, концертов, спектаклей, вечеров семьи, детских утренников и т.д. | в течение года | В течение 11 месяцев были проведены мероприятия: 1. День Детства, 90-летие со дня образования Канского района. По сравнению с прошлым годом количество посетителей на мероприятиях возросло: 199 человек присутствовало в 2013 году, в 2014 году – 217. Были привлечены представители из г.Красноярска и из других муниципальных образований; собралось более тысячи людей. 2. Проведен конкурс им. В.М. Логиновского, на котором присутствовало 250 посетителей (2013 г - 180), были привлечены коллективы из 13 территорий Красноярского края (2013 г – из 8-ми). 3. Проведены мероприятия, посвящённые Дню семьи, Дню села (100-летие со дня образования с.Чечеул), Дню начала учебного года, по поселениям проведены субботники по уборке и благоустройству села. 4. Проведены мероприятия, посвящённые Дню учителя, Дню пожилого человека, по поселениям проведены мероприятия к 80-летию Красноярского края. Народный театр «Театр+» участвовал в краевом фестивале комедийных народных театров «Рампа». 5. Проведены мероприятия, посвящённые Дню работников сельского хозяйства, Дню матери. Прошла Неделя Культуры: приняли участие в краевом МЕДИАФЕСТИВАЛЕ народного творчества «Созвездие талантов», творческой встрече «Безграничная Культура – неограниченные Возможности», ролевой игре «Культурное пространство». Делегация работников культуры Канского района приняла участие в работе Съезда работников культуры Сибирского федерального округа. Коллективы учреждений культуры Канского района стали победителями фестивалей и конкурсов различного уровня. Чечеульская школа искусств завоевала два Диплома I степени и Диплом II степени на межрегиональном фестивале-конкурсе «Вертикаль» (г. Красноярск). На заключительном этапе краевого фестиваля комедийных постановок «Рампа» коллектив «Театр +» районного ДК «Современник» удостоен звания Лауреата конкурса (г. Красноярск). С начало года проведено платных мероприятий (дискотек и концертов) – 1143, посетителей – 47815 человек, выручено 834,7 тыс. рублей.
|  | 5. Предложения по оптимизации расходов на текущее содержание учреждений культуры: - перераспределение энергоресурсов (электро и тепловая энергия) от сельских клубов на ФАПы находящихся в одном здании. | до 15.05 | Работа ведется по получению технических условий на электроснабжение ФАПов от отдельной точки и заключению договоров на электроснабжение с ОАО "Красноярскэнергосбыт"
1. Степняки Браженский с/с
2. Зелёный Луг Чечеульский с /с
3. Белоярск Анцирскийс/с
4. Хаёрино Кр.Курышинский с/с
5. Комарово Терский с/с
6. С-Ерша Георгиевский с/с
7. Ивановка -"-
8. С-Александровка -"-
2. | Повышение эффективности расходов капитального характера и оптимизация инициативных расходов
2.1. | Работа по оптимизации расходов на капитальное строительство и проведение капитальных ремонтов | 1. Обучение контрактных управляющих и специалистов контрактной службы, с целью осуществления эффективности осуществления закупок и как результат экономии бюджетных средств. | 01.03. | Обучение прошли 29 человек: 13 - в школах, 4 - в детских садах, 2 - в МБУ "ЦБУО Канского района", 2 - в Финуправлении, 2 - УСЗН, 6 - в администрации района
2.2. | Работа по анализу расходных обязательств не отнесённых законодательством к полномочиям муниципального района – инициативные расходы | 1. Проведение анализа расходов районного бюджета на предмет наличия инициативных расходов. Подготовка предложений по оптимизации инициативных расходов | 01.05. | Юристы администрации Канского района отработали полномочия, которые передаются из муниципального образования в поселения и информацию предоставили в Финуправление Канского района
3. | Повышение эффективности предоставления средств юридическим лицам, а также средств районного бюджета, предоставляемых организациям и физическим лицам в результате государственного регулирования цен (тарифов)
3.1. | Проведение анализа эффективности предоставления средств краевого бюджета, предоставляемых организациям и физическим лицам в результате государственного регулирования цен (тарифов) | 1. Анализ и подготовка предложений, направленных на оптимизацию расходов организациям транспортного комплекса (ГП КК «Канское ПАТП») при расчете объемов финансирования компенсации расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по пригородным и междугородным (внутрирайонным) маршрутам Канского района | май – июнь | При расчете суммы субсидии по отрасли «Транспорт» на 2015 год проведен анализ затрат по пассажирским перевозкам за 2013г. и ожидаемых затрат в 2014 году. Анализ показал, что рост затрат в 2014г,, по сравнению с 2013 г., составляет 110,5%, при росте доходов в размере 111,5%. Сумма субсидии из краевого бюджета на 2014 год выделена в размере 19,042 млн. руб. ( темп роста 109,7%) На 2015 год рост затрат по сравнению с 2014г. составит 118,5%, при росте доходов на 111,1% , расчетная сумма субсидии 23,485 млн. руб. ,темп роста123,3%. По результатам оптимизации расходов по статьям затрат и оптимизации маршрутной сети сумма субсидии на 2015 год составит 22,563 млн. руб. ( темп роста 118,5%). В результате оптимизации сумма средств краевого бюджета уменьшится на 0,922 млн. руб. (снижение на 3,9% по сравнению с расчетной суммой без оптимизации).
3.2. | Проведение инвентаризации расходов на обеспечение доступности коммунальных услуг и электрическую энергию | 1. Разработка плана мероприятий по оптимизации расходов на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг | до 01.04. | Произведен и защищен расчет размера компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на 2014 год, с учетом изменений в жилищном фонде и численности населения. Сумма компенсации по исполнителям коммунальных услуг на 2014 год, с предельным индексом роста 112% составила 24897,30 тыс. руб.
3.3. | Проведение инвентаризации расходов на поддержку сельского хозяйства | 1. Проведение анализа и инвентаризация мер государственной поддержки сельскохозяйственного производства и развития сельского хозяйства по получателям поддержки в Канском районе. Подготовка предложений по повышению эффективности данных расходов, с направлением в Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики края | февраль | Отделом сельского хозяйства администрации Канского района проведен анализ по предоставлению мер государственной поддержки за 2013 год. B 2013 году 34 субъекта АПК района получили государственную поддержку. Сумма финансирования из федерального бюджета -103363 тыс.руб., краевого бюджета - 189908 тыс. руб. В связи с государственной поддержкой сельского хозяйства и заинтересованностью хозяйств в 2013 году достигнуты результаты производства: средний надой молока на 1 фуражную корову в сельскохозяйственных организациях составил 4977 кг, что на 299 кг превышает уровень надоя по краю; валовой сбор зерна (в весе после доработки) составил 111594,9 тн, что к уровню 2012 года- 173 %, урожайность убранной площади - 23,9 ц/га, справочно в 2012 году -14,1 ц/га.Доля прибыльных организаций в 2013 году составила 90,9 %, за счёт одного убыточного предприятия - ЗАО "П/Ф Канская". По результатам баланса в сельскохозяйственных организациях района прибыли получено 272149 тыс. руб, рентабельность сельскохозяйственного производства - 21%.
4. | Повышение эффективности межбюджетных отношений в Канском районе, организация на муниципальном уровне работы по росту доходов, оптимизации расходов
4.1. | Работа по мониторингу реализации муниципальных планов мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов районного бюджета | 1. Заключение соглашений с поселениями Канского района о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов | 20.01. | Соглашения заключены 10.01.2014
|  | 2. Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств районного бюджета. Опубликование на сайте Канского района | ежегодно до 15 апреля | Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств районного бюджета проведена и результаты опубликованы на сайте Канского района
|  | 3. Предоставление отчетности о реализации мероприятий муниципального плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов районного бюджета в Финуправление Канского района | ежеквартально, начиная с 2014 года, до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Отчетность предоставляется
Исполняющий полномочия
руководителя администрации Канского района __________________________ В.М. Гапоненко
Артемова Светлана Николаевна, 83916132876 (отдел планирования и экономического развития администрации Канского района)
Бородина Татьяна Юрьевна, 83916132032 (МКУ "КУМИ администрации Канского района)
Новик Ольга Николаевна, 839161
Алексеевич Татьяна Георгиевна, 83916133074 (МКУ "УО Канского района)
Князева Светлана Алексеевна, 83916134998 (МКУ "Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Канского района")
Заруцкий Александр Анастасьевич, 83916131643 (МКУ "УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района)
Бусяцкая Рита Владимировна, 83916123903 (Отдел сельского хозяйства администрации канского района)
Игнатьев Виктор Васильевич, 83916121451, (Отдел ГО, ЧС, мобилизационной подготовки и охраны труда администрации Канского района-по легализации зарплаты)
Бородина Валерия Владимировна, 83916121375 (Финуправление Канского района)
Лисиенко Татьяна Ивановна, 83916124550 (Финуправление Канского района)